- Приложение

к приказу от 23.08.2024г  №234

- План мероприятий (дорожная карта)

по подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в Климовском районе в 2024-2025  учебном году

| - Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия |  | Дата проведения мероприятий | Ответственный |
| 1 | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году в Климовском районе | август 2024г | Толочко Н.А. методисты РМК |
| 2. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на августовской педагогической конференции, совещаниях с руководителями ОУ, семинарах учителей-предметников по вопросам предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11: «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы» | август 2024 г | Однодворцев Е.И. Толочко Н.А. Ломако Е.В. |
| 3. | Подготовка и предоставление в Департамент образования и науки Брянской области, БРЦОИ отчетных материалов по проведению ЕГЭ | август 2024г | Толочко Н.А. |
| 4. | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в обучении» I и II степеней | август 2024г | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1.Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений по учебным предметам, по которым сдается ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1.1. | Трансляция эффективных педагогических практик образовательных учреждений (далее – ОУ) с наиболее высокими результатами ГИА в 2024 году | в течение года | Толочко Н.А. Ломако Е.В. методисты РМК |
| 1.2 | Оказание методической помощи (консультационной) помощи учителям по организации работы с одаренными учащимися по всем учебным предметам | в течение года | Ломако Е.В. методисты РМК руководители ОУ |
| 1.3 | Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования на 2024-2025 учебный год в общеобразовательных учреждениях, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ЕГЭ в 2024 году | в течение года | Толочко Н.А. Ломако Е.В. руководители ОУ |
| 1.4 | Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения | в течение года | Толочко Н.А. Ломако Е.В. |
| 1.5 | Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования на 2023-2027 уч. г. в общеобразовательных учреждениях Брянской области | в течение года | Толочко Н.А. Ломако Е.В. руководители ОУ |
| 1.6 | Организация индивидуальных консультаций, прохождения курсов повышения квалификации для учителей общеобразовательных школ, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам | в течение года | Ломако Е.В. руководители ОУ |
| 1.7 | Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при выполнении учащимися экзаменационной работы на ГИА, для включения в план проведения методических семинаров вопросов по методике их выполнения | август 2024 г | Ломако Е.В. методисты РМК |
| 1.8 | Организация прохождения курсов повышения квалификации для учителей- предметников по вопросам подготовки учащихся к ГИА-9 и ГИА-11 | по плану ГАУ ДПО «БИПКРО» | Ломако Е.В. руководители ОУ |
| 1.9 | Участие учителей-предметников в областных семинарах по вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 | по плану ГАУ ДПО «БИПКРО» | Ломако Е.В. руководители ОУ |
| 1.10 | Проведение практических семинаров для педагогических работников по ознакомлению с изменениями в нормативно-правовой базе ЕГЭ, ОГЭ и формированию мотивационных установок участников образовательного процесса по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ | в течение года по отдельному плану | Ломако Е.В. методисты РМК |
| 1.11 | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и учащимся при подготовке и сдаче русского языка, математики, предметов по выбору. | в течение года | Ломако Е.В. методисты РМК |
| 1.12 | Представление опыта педагогов по вопросам подготовки к ГИА в рамках научно-практических конференций, совещаний, методических семинаров | в течение года | Ломако Е.В. |
| 2.Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку |  |  |  |
| 2.1 | Проведение семинаров, мастер-классов, участие в вебинарах по подготовке к проведению итогового собеседования по русскому языку (далее ИС-9) | по отдельному плану | Ломако Е.В. Однодворцева М.В. |
| 2.2. | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и учащимся при подготовке к ИС-9 в 9 классе | в течение года | Ломако Е.В. Однодворцева М.В. |
| 2.3 | Подготовка учащихся к ИС-9 Коррекция подготовки учащихся к ИС-9 в дополнительные дни Анализ проведения и результатов ИС-9 | сентябрь 2024г-январь 2025г по отдельным графикам ОУ | Однодворцева М.В. руководители ОУ |
| - Подготовка к итоговому сочинению (изложению) |  |  |  |
| 3.1 | Проведение семинаров, мастер-классов, участие в вебинарах по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) и ЕГЭ по русскому языку (далее ИС-11) | по отдельному плану | Ломако Е.В. Однодворцева М.В. |
| 3.2. | Участие в вебинарах, совещаниях для МОУО и руководителей ОУ по вопросам организации и проведения ИС-11 | октябрь-ноябрь 2024г | Толочко Н.А. Однодворцева М.В. руководители ОУ |
| 3.3. | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и учащимся при подготовке к ИС-11 | в течение года | Ломако Е.В. Однодворцева М.В. |
| 3.4. | Подготовка учащихся к итоговому сочинению (изложению) Коррекция подготовки учащихся к ИС-11, получивших неудовлетворительный результат, для повторной сдачи в дополнительные дни Анализ проведения и результатов ИС-11 | сентябрь-декабрь 2024г январь-апрель 2025г | Однодворцева М.В. руководители ОУ |
| - Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году | сентябрь 2024г - май 2025 г | Толочко Н.А. |
| 2. | Подготовка проектов постановлений и распоряжений главы администрации Климовского района | сентябрь 2024г - май 2025 г | Однодворцев Е.И. Толочко Н.А. |
| 3. | Издание приказов РОО об организации и проведении устного собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024-25 учебном году в Климовском районе | сентябрь 2024г - июнь 2025г | Однодворцев Е.И. Толочко Н.А. |
| 4 . | Доведение до общеобразовательных учреждений нормативных и распорядительных документов по организации и проведению устного собеседования, итогового сочинения (изложения), ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | в течение года | Толочко Н.А. |
| - Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Планирование расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Климовского района в 2025 году, в том числе на: -дооснащение ППЭ; -каналы связи; -организацию подвоза учащихся на ППЭ | сентябрь-декабрь 2024 г | Однодворцев Е.И. Юхневская Л.В.Л.В. |
| 2. | Обеспечение условий для функционирования ППЭ в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11: | в течение года | Однодворцев Е.И. Толочко Н.А. |
| 2.1. | Оснащение ППЭ техническими средствами для проведения ГИА в основной период | февраль– апрель 2025г | Однодворцев Е.И. Толочко Н.А. |
| 2.2. | Закупка расходных материалов для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году | апрель – май 2025г | Однодворцев Е.И. Толочко Н.А. |
| 3. | Финансирование мероприятий по проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Юхневская Л.В. |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 1. | Участие специалистов , привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году | в течение года | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 2. | Участие педагогов в обучающих семинарах федеральных и региональных уровней для членов предметных комиссий (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации | по отдельному плану-графику | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 3. | Участие педагогов в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ) | по плану ФИПИ | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 4. | Участие начальника РОО в совещаниях с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования, по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь, ноябрь 2024г., февраль, апрель 2025 г | Однодворцев Е.И. |
| 5. | Участие в обучающих семинарах для муниципальных администраторов, ответственных за организацию и проведение ГИА в 2025 году, руководителей ОУ по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь, декабрь 2024г, март, май 2025г | Толочко Н.А. |
| 6. | Организация и проведение семинаров для учителей русского языка и литературы по разбору критериев оценивания, структуры итогового сочинения (изложения), подготовке учащихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2024-2025 учебном году | сентябрь-ноябрь - 2024 г | Ломако Е.В. Однодворцева М.В. |
| 7. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, в том числе привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ» и «Сканирование ЭМ в ППЭ, с последующим тестированием: - членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК; - руководителей ППЭ ГИА; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - ответственных за внесение сведений в РИС; - общественных наблюдателей; -специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; -ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ | февраль - май 2025г | Толочко Н.А. |
| 8. | Организация дистанционного обучения специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа ФЦТ) | март-май 2025г | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 9. | Участие в вебинарах ФБГНУ «ФИПИ» для экспертов ПК субъектов РФ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ в 2025 году | май-июнь 2025г | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 10. | Участие представителей родительских комитетов ОУ в проведении совещания ( в режиме видеоконференции) | январь, апрель 2025г | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 11. | Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА в качестве общественных наблюдателей | март-май 2025г | Толочко Н.А. |
| 12. | Подготовка публикаций в районных СМИ по просвещению лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | в течение года | Толочко Н.А. |
| 13. | Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением основного, дополнительного периодов ЕГЭ | по графику Ростелекома | Толочко Н.А. |
| - Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с «Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА» | в течение года | Толочко Н.А. |
| 2. | Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений в РИС, материалов экзаменов в БРЦОИ, результатов ГИА | в течение года | Толочко Н.А. Ламыго В.С. |
| 3. | Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению онлайн-наблюдения в ППЭ, с ГБУЗ «Климовская ЦРБ» по организации медицинского сопровождения участников ГИА, с ОП МО МВД России «Новозыбковский» по обеспечению охраны правопорядка в ППЭ, ООО «Брянскэлектро» по обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии, Управлением Роскомнадзора по Брянской области по вопросам работы приборов подавления сигналов сотовой связи. | в течение года | Однодворцев Е.И. Толочко Н.А. |
| 4. | Проверка готовности системы видеонаблюдения в ППЭ | февраль-май 2025г | Толочко Н.А. |
| 5. | Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи, проверка наличия металлодетекторов | апрель-июнь 2025г сентябрь 2025г | Толочко Н.А. |
| 6. | Подготовка предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году | сентябрь, октябрь 2024 года | Толочко Н.А. Ламыго В.С. руководители ОУ |
| 7. | Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» | в соответствии с утвержденными сроками | Толочко Н.А. Ламыго В.С. руководители ОУ |
| 8. | Прием заявлений на участие: - в итоговом сочинении (изложении); - в итоговом собеседовании; - в ГИА-11; - в ГИА-9 в досрочный и основной периоды 2025 г; в дополнительный (сентябрьский) период 2025 г | ноябрь 2024г-март 2025г | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 9. | Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов и их доставку в ППЭ | апрель -май 2025г | Однодворцев Е.И. Толочко Н.А. |
| 10. | Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения РФ и Рособрнадзором | февраль-сентябрь 2025г | Однодворцев Е.И. Толочко Н.А. |
| 11. | Организация ознакомления с результатами ГИА (в том числе после подачи апелляций) | согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 12. | Прием апелляций от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами | согласно графику обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 13. | Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по технологии печати полного комплекта ЭМ и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ | по отдельному плану | Толочко Н.А. Ламыго В.С. |
| 14. | Представление кандидатур педагогов для включения в состав предметных комиссий по общеобразовательным предметам | декабрь 2024 г | Толочко Н.А. методисты РМК руководители ОУ |
| 15. | Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения): |  |  |
| 15.1 | Предоставление сведений об участниках итогового сочинения (изложения) и местах его проведения | октябрь-ноябрь 2024г | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 15.2 | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового сочинения как допуска к ГИА по программам среднего общего образования | октябрь 2024 г.- апрель 2025 г. | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 15.3 | Предоставление сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в РИС | в соответствии со сроками, утвержденными Рособрнадзором | Ламыго В.С. руководители ОУ |
| 15.4 | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительные сроки | декабрь 2024г – апрель 2025г | Толочко Н.А. Однодворцева М.В. руководители ОУ |
| 15.5 | Организация участия общественных наблюдателей в местах проведения ИС-11 с целью контроля за ходом проведения ИС | ноябрь-декабрь 2024г | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 15.6 | Контроль допуска к повторному участию в ИС-11 в дополнительные сроки | за 2 недели до дня проведения ИС-11 | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 16. | Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку: |  |  |
| 16.1 | Предоставление сведений об участниках ИС-9 и местах его проведения | декабрь 2024г-январь 2025г | Толочко Н.А. Ламыго В.С. руководители ОУ |
| 16.2 | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования как допуска к ГИА по программам основного общего образования | октябрь 2024 г.- апрель 2025 г. | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 16.3 | Предоставление сведений об участниках итогового собеседования в РИС | в соответствии со сроками, утвержденными Рособрнадзором | Ламыго В.С. руководители ОУ |
| 16.4 | Формирование составов комиссий для проведения и проверки ИС-9 | декабрь 2024г | Толочко Н.А. Однодворцева М.В. руководители ОУ |
| 16.5 | Подготовка работников ОУ, участвующих в организации и проведении ИС-9 | декабрь 2024г-январь 2025г | Толочко Н.А. Однодворцева М.В. руководители ОУ |
| 16.6 | Организация участия общественных наблюдателей в местах проведения ИС-9 с целью контроля за ходом проведения ИС | январь 2025г | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 16.7 | Организация и проведение ИС-9 как условия допуска к ГИА-9 | февраль – май 2025г | Толочко Н.А. Однодворцева М.В. руководители ОУ |
| 17 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов |  |  |
| 17.1 | Сбор сведений об учащихся, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов для обеспечения создания условий прохождения ГИА -9, ГИА-11 | январь 2025 г. | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 17.2 | Мониторинг документов, подтверждающих статус участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | в течение учебного года | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 17.3 | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | в течение учебного года | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 17.4 | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов: 1) наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, широких проходов внутри помещения между предметами мебели и свободного прохода на инвалидной коляске к рабочему месту; 2) выделение специализированных аудиторий; 3) оснащение кабинетов звуковоспроизводящей техникой как коллективного, так и индивидуального пользования; 4) организация специального освещения (наличие устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс); 5) наличие достаточного количества специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля; 6) приобретение компьютера со специализированным программным обеспечением; 7) увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 8) привлечение ассистентов; 9) организация ППЭ на дому | в течение всего периода проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Однодворцев Е.И. Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 17.5 | Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях | февраль-апрель 2025г | Толочко Н.А. |
| 17.6 | Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ | февраль-апрель 2025 г. | Толочко Н.А. |
| 18. | Организация деятельности системы общественного наблюдения: |  |  |
| 18.1 | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей | ноябрь 2024 г.- май 2025 г. | Толочко Н.А. |
| 18.2. | Организация обучения граждан, претендующих на участие в ГИА-9 и ГИА-11 в качестве общественных наблюдателей: - проведение семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; - организация дистанционного обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. | в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Толочко Н.А. |
| 19. | Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9 |  |  |
| 19.1 | Участие в обучающем семинаре для технических специалистов ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ | март 2025г | Ламыго В.С. Романенко М.П. |
| 19.2 | Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи | за 2 недели до проведения ГИА | Однодворцев Е.И. руководители ОУ-ППЭ |
| 19.3 | Обеспечение ППЭ металлодетекторами | за 2 недели до проведения ГИА | Однодворцев Е.И. руководители ОУ-ППЭ |
| 19.4 | Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства | за 2 недели до проведения ГИА | Толочко Н.А. руководители ОУ-ППЭ |
| 19.5 | Прием ППЭ по Акту готовности | за 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету | Толочко Н.А. руководители ОУ-ППЭ |
| 19.6 | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года по федеральному графику | Толочко Н.А. |
| 19.7 | Обеспечение транспортного обслуживания по доставке участников ГИА от образовательного учреждения в ППЭ и обратно при проведении ГИА | в основной и дополнительный периоды проведения ГИА в 2025 году | Дедушкин Д.А. руководители ОУ |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора | по графику Рособрнадзора | Однодворцев Е.И. Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 2. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 и ГИА-11 в 2025г в СМИ: - публикация материалов о подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ: 1) о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ЕГЭ и ОГЭ; 3) о сроках проведения ЕГЭ и ОГЭ; 4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ - специальная рубрика в районной газете «Авангард» | в течение года | Толочко Н.А. |
| 3. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): -о сроках и местах написания итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах проведения итогового собеседования; -о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11; -о сроках проведения ГИА-9, ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 4. | Организация работы «горячей линии» отдела образования по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Толочко Н.А. |
| 5. | Размещение информации на официальных сайтах отдела образования, общеобразовательных учреждений по вопросам подготовки и проведения устного собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2024г - июль 2025 г. | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 6. | Информирование учащихся, их родителей об изменениях КИМ по предметам в 2025 году по сравнению с КИМ в 2024 году и организация работы с демоверсиями ФИПИ | в течение года | Ломако Е.В методисты РМК руководители ОУ |
| 7. | Подготовка информационных материалов для родителей, участников ГИА, организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей | ноябрь 2024г-апрель 2025г | Толочко Н.А. |
| 8. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных учреждениях по процедуре проведения ГИА в 2025 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОУ | в течение года | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 9. | Проведение районного собрания родителей выпускников образовательных учреждений с участием представителей департамента образования, БРЦОИ | декабрь 2024г – январь 2025 г | Однодворцев Е.И. Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 10. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь -декабрь 2024г, апрель-май 2025 г. | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 11. | Проведение единого классного часа для учащихся выпускных классов, в том числе в режиме видеоконференции | апрель 2025г | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 12. | Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2025г | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 14. | Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ | декабрь 2024г – апрель 2025 г | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 15. | Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации: - проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов; -проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и их родителей (законных представителей); - подготовка памяток, размещение информации на сайтах ОУ по профилактике стрессовых состояний во время прохождения ГИА | в течение года | Грецкая Т.А. руководители ОУ |
| 16. | Разработка в общеобразовательных учреждениях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2024 г. | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| 17. | Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д. | декабрь 2024 г., январь 2025 г. | Толочко Н.А. руководители ОУ |
| VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: 1) мониторинг работы сайтов ОУ по информационной работе о проведении ГИА; 2) мониторинг наличия информационных стендов в ОУ; 3) мониторинг организации классных родительских собраний; 4) работа школьных "горячих линий" | в течение учебного года | Однодворцев Е.И. Толочко Н.А. |
| 2. | Осуществление контроля за подготовкой и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Однодворцев Е.И. Толочко Н.А. |
| 3. | Контроль соответствия готовности пункта проведения ЕГЭ установленным требованиям | за сутки до начала экзамена | Однодворцев Е.И. Толочко Н.А. |
| 4. | Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль –апрель 2025г | Однодворцев Е.И. Толочко Н.А. |
| 5. | Контроль допуска учащихся к участию в ГИА: -досрочный период; -основной период; -дополнительный (сентябрьский период) | в соответствии с графиком Рособрнадзора | Однодворцев Е.И. Толочко Н.А. |
| 6. | Контроль работы по организации общественного наблюдения в ППЭ | в соответствии с расписанием ГИА-9 и ГИА-11 | Однодворцев Е.И. |
| 7. | Мониторинг нарушений ГИА: -отчет об удаленных участниках ГИА; -отчет о принятых мерах по выявлению нарушений; -анализ «зон риска»; - мониторинг правоприменительной практики части 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в период проведения ГИА в 2025 году | в соответствии с расписанием ГИА-9 и ГИА-11 в 2025г | Однодворцев Е.И. Толочко Н.А. |