Приложение

к приказу от 23.08.2024г № 235

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников в Климовском районе в 2024/25 учебном году**

|  |
| --- |
| 1. **Анализ проведения всероссийской олимпиады школьников в 2023/24 учебном году**
 |
| **Мероприятия**  | **Дата проведения мероприятий** | **Ответственный** |
| 1. | Подведение итогов всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) в Климовском районе в 2023/24 учебном году | август 2024 года | Толочко Н.А.методисты РМК |
| 2. | Представление итогов проведения ВсОШ с анализом проблем и постановкой задач на педагогической конференции, совещании с руководителями ОУ, педагогических советах ОУ, семинарах, на заседаниях районных методических объединений по вопросам работы с одаренными детьми | август 2024 года | Толочко Н.А.Ломако Е.В.методисты РМКруководители ОУ |
| 3. | Участие в совещании с муниципальными организаторами ВсОШ по подведению итогов проведения этапов ВсОШ в 2023/24 учебном году и определению задач на 2024/25 учебный год | сентябрь 2024 года | Толочко Н.А. |
| 4. |  Проведение совещания с руководителями ОУ по вопросам организации и проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ в 2024/25 учебном году | сентябрь, октябрь 2024 года | Однодворцев Е.И.Толочко Н.А. |
| 5. | Мониторинг проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ 2024/25 учебного года | сентябрь-декабрь 2024 года |  Толочко Н.А. |
| 6. | Проведение мониторинга участия школьников в олимпиадном движении (учёт в рейтинге школ победителей и призеров муниципального и регионального этапов и тд) | в течение учебного года | Толочко Н.А.методисты РМК |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников** |
| 1. | Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение этапов ВсОШ в 2024/25 учебном году, в соответствие с требованиями федеральных и региональных нормативных правовых актов | после введения в действие федеральных и региональных нормативных документов  | Толочко Н.А. |
| 2. | Организация работы муниципальных предметно-методических комиссий по разработке олимпиадных заданий, критериев оценивания выполненных заданий школьного этапа ВсОШ.  | сентябрь 2024 года | Толочко Н.А.председатели предметно-методических комиссий |
| 3. | Формирование состава оргкомитетов и жюри школьного этапа ВсОШ  | август, сентябрь 2024 года | Толочко Н.А.руководители ОУ |
| 4. | Формирование состава оргкомитета и жюри муниципального этапа ВсОШ  | октябрь 2024 года | Толочко Н.А.методисты РМК |
| 5. | Издание приказов отдела образования, регламентирующих подготовку и проведение школьного и муниципального этапов ВсОШ, участие школьников в региональном этапе ВсОШ | август 2024 года – февраль 2025 года | Толочко Н.А.методисты РМК |
| **3. Организационное сопровождение этапов всероссийской олимпиады школьников** |
| 1. | Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений об участниках этапов ВсОШ, материалов этапов ВсОШ | в течение года | Толочко Н.А.. Ламыго В.С.методисты РМКруководители ОУ |
| 2. | Обеспечение взаимодействия с площадками проведения школьного муниципального этапа ВсОШ в части подготовки и проведения олимпиад | сентябрь-декабрь 2024 года | Толочко Н.А.оркомитеты  |
| 3. | Организация и проведение консультаций, совещаний для членов жюри и оргкомитетов соответствующих этапов олимпиады | в течение года |  Толочко Н.А.оргкомитеты |
| 4. | Организация и проведение школьного этапа ВсОШ, в том числе по дистанционным предметам |  сентябрь –октябрь  2024 года | Толочко Н.А.оргкомитет |
| 5. | Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ |  ноябрь – декабрь 2024 года | Толочко Н.А.оргкомитет |
| 6. | Направление школьников для участия в региональном этапе ВсОШ | январь – февраль 2025 года | Толочко Н.А. методисты РМК |
| 7. | Совещание с муниципальными организаторами по вопросам организации и проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ  | сентябрь, ноябрь,  2024 года | Толочко Н.А. |
| 8. | Организация работы с одаренными детьми по подготовке к участию в этапах олимпиады  | в течение года | Марченко И.В.руководители ОУ |
| 9. | Проведение диагностических процедур для выявления обучающихся с высокой учебной мотивацией | в течение года | Руководители ОУ |
| 10. | Обеспечение раннего включения обучающихся начальной школы в олимпиадное движение, проведение внутришкольных предметных олимпиад | в течение года |  Методисты РМК  руководители ОУ |
| 11. | Участие обучающихся 7-8 классов в олимпиаде им. Л.Эйлера по математике, олимпиаде им. Дж.К Максвелла по физике, олимпиаде им. В.Я.Струве по астрономии и др. | в соответствии с графиком, утвержденным приказами Минпросвещения РФ | Методисты РМКруководители ОУ |
| 12. | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей  | август-ноябрь 2024 года | Толочко Н.А. |
| 13. | Организация обучения граждан, претендующих на участие во ВсОШ в качестве общественных наблюдателей:- проведение семинаров/совещаний для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ВсОШ;- обучение граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ВсОШ. | в период проведения этапов ВсОШ | Толочко Н.А. |
| 14. | Организация участия общественных наблюдателей на олимпиадах в пунктах проведения олимпиад | в соответствии с графиком проведения ВсОШ |  Толочко Н.А. |
| **4. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников по работе с одаренными детьми** |
| 1. | Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования на 2023-2027 учебный год в общеобразовательных учреждениях Брянской области | в течение года |  Толочко Н.А.Ломако Е.В.Марченко И.В. руководители ОУ |
| 2. | Выявление образовательных потребностей педагогов, работающих с одаренными детьми. Обеспечение участия педагогов в программах повышения квалификации в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по выявлению и развитию одаренности детей, а также организации работы с одаренными детьми. | в течение года | Ломако Е.В.руководители ОУ |
| 3. | Трансляция эффективных педагогических практик образовательных учреждений, обучающиеся которых показывают высокие результаты при проведении этапов ВсОШ. Обобщение опыта учителей по работе с одаренными детьми | в течение года  | Ломако Е.В.методисты РМКруководители ОУ  |
| 4. | Проведение мастер-классов педагогов, подготовивших призеров и победителей регионального этапа этапа ВсОШ | в течение года | Ломако Е.В.методисты РМКруководители ОУ  |
| 5. | Организация адресной работы с мотивированными школьниками, показывающими высокие результаты на этапах ВсОШ и др. интеллектуальных олимпиадах и конкурсах | в течение года | Руководители ОУ |
| 7. | Организация сетевого взаимодействия педагогов – наставников, школьных учителей, имеющих опыт результативной подготовки к различным этапам олимпиады | в течение года | Ломако Е.В.руководители ОУ |
| 8. | Организация районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и работе с одаренными детьми | в течение года | Ломако Е.В.методисты РМК |
| **5. Финансовое обеспечение этапов всероссийской олимпиады школьников** |
| 1. | Совершенствование нормативно-правовой базы и локальных актов общеобразовательных учреждений, введение стимулирующих доплат педагогам, подготовившим призеров и победителей школьного, муниципального, регионального, заключительного этапа ВсОШ; за участие в работе предметного жюри этапа ВсОШ | в течение года | Однодворцев Е.И.руководители ОУ |
| 2. | Финансирование расходов для организации и проведения этапов ВсОШ | август-ноябрь 2024 года | Юхневская Л.В. |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению этапов всероссийской олимпиады школьников** |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной продержки ВсОШ в 2024/25 учебном году, популяризация олимпиадного движения, публикация материалов о подготовке и проведении этапов ВсОШ в СМИ и на официальных сайтах РОО и ОУ | в течение года | Толочко Н.А.методисты РМКруководители ОУ |
| 2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ВсОШ | в течение года | Толочко Н.А. |
| 4. | Информирование родителей по вопросам организации и проведения этапов ВсОШ. Сбор и хранение заявлений о согласии на публикацию результатов олимпиад. Ознакомление учащихся, учителей, родителей с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, Перечнем олимпиад вузов, утвержденных Министерством науки и высшего образования, достижения в которых дают льготы абитуриентам | сентябрь 2024- август 2025 года | Оргкомитеты этапов ВсОШ руководители ОУ |
| 5. | Оформление олимпиадных уголков в ОУ. Обеспечение своевременного добавления актуальной информацииИнформирование о порядке проведения ВсОШ и других олимпиад; ссылка на информационные ресурсы по подготовке к олимпиаде | август 2024- август 2025 года | Оргкомитеты этапов ВсОШ руководители ОУ |
| 6. | Информирование участников, родителей о сроках и местах проведения школьного этапа, муниципального этапа, регионального этапа ВсОШ | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ | Оргкомитеты этапов ВсОШ |
| 7. |  Публикация интервью с обучающимися, показавшими высокие результаты на региональном и заключительном этапах ВсОШ на официальных сайтах и в СМИ | в течение года | Оргкомитеты этапов ВсОШруководители ОУ |
| 8. | Организация работы психологических служб по сопровождению участников ВсОШ через проведение индивидуальных и групповых консультаций, занятий-тренингов | в течение года | Грецкая Т.А.руководители ОУ |
|  **8. Контроль за организацией и проведением ВсОШ** |
| 1. | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных учреждений по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению этапов ВсОШ | в течение учебного года | Толочко Н.А.Ламыго В.С. |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением этапов ВсОШ | в течение года | Толочко Н.А. |
| 3. | Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в базы данных об участниках этапов ВсОШ в соответствии с планом-графиком, мониторинг полноты и достоверности вносимой информации | в течение года | Толочко Н.А.Ламыго В.С. |
| 4. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения заданий ВсОШ, процедуры проведения ВсОШ, процедуры обработки заданий, проверка организации доставки заданий, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | сентябрь 2024 - май 2025 года | Толочко Н.А.оргкомитетобщественные наблюдатели |
| 5. | Контроль работы по организации общественного наблюдения в пунктах проведения олимпиады | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ | Толочко Н.А. |
| 6. | Мониторинг нарушений при проведении ВсОШ: - отчет об удаленных участниках ВсОШ,- отчет о принятых мерах по выявлению нарушений | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ | Толочко Н.А.оргкомитет |
| 7. | Анализ обращений на телефон «горячей линии» | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ | Толочко Н.А. |