Приложение

к приказу от 23.08.2024г № 235

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников в Климовском районе в 2024/25 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Анализ проведения всероссийской олимпиады школьников в 2023/24 учебном году** | | | | |
| **Мероприятия** | | | **Дата проведения мероприятий** | **Ответственный** |
| 1. | Подведение итогов всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) в Климовском районе в 2023/24 учебном году | | август 2024 года | Толочко Н.А.  методисты РМК |
| 2. | Представление итогов проведения ВсОШ с анализом проблем и постановкой задач на педагогической конференции, совещании с руководителями ОУ, педагогических советах ОУ, семинарах, на заседаниях районных методических объединений по вопросам работы с одаренными детьми | | август 2024 года | Толочко Н.А.  Ломако Е.В.  методисты РМК  руководители ОУ |
| 3. | Участие в совещании с муниципальными организаторами ВсОШ по подведению итогов проведения этапов ВсОШ в 2023/24 учебном году и определению задач на 2024/25 учебный год | | сентябрь 2024 года | Толочко Н.А. |
| 4. | Проведение совещания с руководителями ОУ по вопросам организации и проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ в 2024/25 учебном году | | сентябрь, октябрь 2024 года | Однодворцев Е.И.  Толочко Н.А. |
| 5. | Мониторинг проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ 2024/25 учебного года | | сентябрь-декабрь 2024 года | Толочко Н.А. |
| 6. | Проведение мониторинга участия школьников в олимпиадном движении (учёт в рейтинге школ победителей и призеров муниципального и регионального этапов и тд) | | в течение учебного года | Толочко Н.А.  методисты РМК |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников** | | | | |
| 1. | | Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение этапов ВсОШ в 2024/25 учебном году, в соответствие с требованиями федеральных и региональных нормативных правовых актов | после введения в действие федеральных и региональных нормативных документов | Толочко Н.А. |
| 2. | | Организация работы муниципальных предметно-методических комиссий по разработке олимпиадных заданий, критериев оценивания выполненных заданий школьного этапа ВсОШ. | сентябрь 2024 года | Толочко Н.А.  председатели предметно-методических комиссий |
| 3. | | Формирование состава оргкомитетов и жюри школьного этапа ВсОШ | август, сентябрь 2024 года | Толочко Н.А.  руководители ОУ |
| 4. | | Формирование состава оргкомитета и жюри муниципального этапа ВсОШ | октябрь 2024 года | Толочко Н.А.  методисты РМК |
| 5. | | Издание приказов отдела образования, регламентирующих подготовку и проведение школьного и муниципального этапов ВсОШ, участие школьников в региональном этапе ВсОШ | август 2024 года – февраль 2025 года | Толочко Н.А.  методисты РМК |
| **3. Организационное сопровождение этапов всероссийской олимпиады школьников** | | | | |
| 1. | | Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений об участниках этапов ВсОШ, материалов этапов ВсОШ | в течение года | Толочко Н.А.. Ламыго В.С.  методисты РМК  руководители ОУ |
| 2. | | Обеспечение взаимодействия с площадками проведения школьного муниципального этапа ВсОШ в части подготовки и проведения олимпиад | сентябрь-декабрь 2024 года | Толочко Н.А.  оркомитеты |
| 3. | | Организация и проведение консультаций, совещаний для членов жюри и оргкомитетов соответствующих этапов олимпиады | в течение года | Толочко Н.А.  оргкомитеты |
| 4. | | Организация и проведение школьного этапа ВсОШ, в том числе по дистанционным предметам | сентябрь –октябрь  2024 года | Толочко Н.А.  оргкомитет |
| 5. | | Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ | ноябрь – декабрь 2024 года | Толочко Н.А.  оргкомитет |
| 6. | | Направление школьников для участия в региональном этапе ВсОШ | январь – февраль 2025 года | Толочко Н.А.  методисты РМК |
| 7. | | Совещание с муниципальными организаторами по вопросам организации и проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ | сентябрь, ноябрь,  2024 года | Толочко Н.А. |
| 8. | | Организация работы с одаренными детьми по подготовке к участию в этапах олимпиады | в течение года | Марченко И.В.  руководители ОУ |
| 9. | | Проведение диагностических процедур для выявления обучающихся с высокой учебной мотивацией | в течение года | Руководители ОУ |
| 10. | | Обеспечение раннего включения обучающихся начальной школы в олимпиадное движение, проведение внутришкольных предметных олимпиад | в течение года | Методисты РМК  руководители ОУ |
| 11. | | Участие обучающихся 7-8 классов в олимпиаде им. Л.Эйлера по математике, олимпиаде им. Дж.К Максвелла по физике, олимпиаде им. В.Я.Струве по астрономии и др. | в соответствии с графиком, утвержденным приказами Минпросвещения РФ | Методисты РМК  руководители ОУ |
| 12. | | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей | август-ноябрь 2024 года | Толочко Н.А. |
| 13. | | Организация обучения граждан, претендующих на участие во ВсОШ в качестве общественных наблюдателей:  - проведение семинаров/совещаний для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ВсОШ;  - обучение граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ВсОШ. | в период проведения этапов ВсОШ | Толочко Н.А. |
| 14. | | Организация участия общественных наблюдателей на олимпиадах в пунктах проведения олимпиад | в соответствии с графиком проведения ВсОШ | Толочко Н.А. |
| **4. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников по работе с одаренными детьми** | | | | |
| 1. | | Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования на 2023-2027 учебный год в общеобразовательных учреждениях Брянской области | в течение года | Толочко Н.А.  Ломако Е.В.  Марченко И.В. руководители ОУ |
| 2. | | Выявление образовательных потребностей педагогов, работающих с одаренными детьми. Обеспечение участия педагогов в программах повышения квалификации в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по выявлению и развитию одаренности детей, а также организации работы с одаренными детьми. | в течение года | Ломако Е.В.  руководители ОУ |
| 3. | | Трансляция эффективных педагогических практик образовательных учреждений, обучающиеся которых показывают высокие результаты при проведении этапов ВсОШ. Обобщение опыта учителей по работе с одаренными детьми | в течение года | Ломако Е.В.  методисты РМК  руководители ОУ |
| 4. | | Проведение мастер-классов педагогов, подготовивших призеров и победителей регионального этапа этапа ВсОШ | в течение года | Ломако Е.В.  методисты РМК  руководители ОУ |
| 5. | | Организация адресной работы с мотивированными школьниками, показывающими высокие результаты на этапах ВсОШ и др. интеллектуальных олимпиадах и конкурсах | в течение года | Руководители ОУ |
| 7. | | Организация сетевого взаимодействия педагогов – наставников, школьных учителей, имеющих опыт результативной подготовки к различным этапам олимпиады | в течение года | Ломако Е.В.  руководители ОУ |
| 8. | | Организация районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и работе с одаренными детьми | в течение года | Ломако Е.В.  методисты РМК |
| **5. Финансовое обеспечение этапов всероссийской олимпиады школьников** | | | | |
| 1. | | Совершенствование нормативно-правовой базы и локальных актов общеобразовательных учреждений, введение стимулирующих доплат педагогам, подготовившим призеров и победителей школьного, муниципального, регионального, заключительного этапа ВсОШ; за участие в работе предметного жюри этапа ВсОШ | в течение года | Однодворцев Е.И.  руководители ОУ |
| 2. | | Финансирование расходов для организации и проведения этапов ВсОШ | август-ноябрь 2024 года | Юхневская Л.В. |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению этапов всероссийской олимпиады школьников** | | | | |
| 1. | | Мероприятия по обеспечению информационной продержки ВсОШ в 2024/25 учебном году, популяризация олимпиадного движения, публикация материалов о подготовке и проведении этапов ВсОШ в СМИ и на официальных сайтах РОО и ОУ | в течение года | Толочко Н.А.  методисты РМК  руководители ОУ |
| 2. | | Организация работы «горячей линии» по вопросам ВсОШ | в течение года | Толочко Н.А. |
| 4. | | Информирование родителей по вопросам организации и проведения этапов ВсОШ. Сбор и хранение заявлений о согласии на публикацию результатов олимпиад. Ознакомление учащихся, учителей, родителей с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, Перечнем олимпиад вузов, утвержденных Министерством науки и высшего образования, достижения в которых дают льготы абитуриентам | сентябрь 2024- август 2025 года | Оргкомитеты этапов ВсОШ  руководители ОУ |
| 5. | | Оформление олимпиадных уголков в ОУ. Обеспечение своевременного добавления актуальной информации  Информирование о порядке проведения ВсОШ и других олимпиад; ссылка на информационные ресурсы по подготовке к олимпиаде | август 2024- август 2025 года | Оргкомитеты этапов ВсОШ  руководители ОУ |
| 6. | | Информирование участников, родителей о сроках и местах проведения школьного этапа, муниципального этапа, регионального этапа ВсОШ | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ | Оргкомитеты этапов ВсОШ |
| 7. | | Публикация интервью с обучающимися, показавшими высокие результаты на региональном и заключительном этапах ВсОШ на официальных сайтах и в СМИ | в течение года | Оргкомитеты этапов ВсОШ  руководители ОУ |
| 8. | | Организация работы психологических служб по сопровождению участников ВсОШ через проведение индивидуальных и групповых консультаций, занятий-тренингов | в течение года | Грецкая Т.А.  руководители ОУ |
| **8. Контроль за организацией и проведением ВсОШ** | | | | |
| 1. | | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных учреждений по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению этапов ВсОШ | в течение учебного года | Толочко Н.А.  Ламыго В.С. |
| 2. | | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением этапов ВсОШ | в течение года | Толочко Н.А. |
| 3. | | Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в базы данных об участниках этапов ВсОШ в соответствии с планом-графиком, мониторинг полноты и достоверности вносимой информации | в течение года | Толочко Н.А.  Ламыго В.С. |
| 4. | | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения заданий ВсОШ, процедуры проведения ВсОШ, процедуры обработки заданий, проверка организации доставки заданий, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | сентябрь 2024 - май 2025 года | Толочко Н.А.  оргкомитет  общественные наблюдатели |
| 5. | | Контроль работы по организации общественного наблюдения в пунктах проведения олимпиады | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ | Толочко Н.А. |
| 6. | | Мониторинг нарушений при проведении ВсОШ:  - отчет об удаленных участниках ВсОШ,  - отчет о принятых мерах по выявлению нарушений | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ | Толочко Н.А.  оргкомитет |
| 7. | | Анализ обращений на телефон «горячей линии» | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ | Толочко Н.А. |